## Gantt 10 Semanas
Actividad | Semana Inicio | Semana Fin | Responsables | Recursos Necesarios | Riesgos Potenciales | Estrategia de Mitigación
Investigación | 1 | 1 | Sebastián y John | Fuentes académicas, bases de datos comerciales, conexión a internet | Datos incompletos o inconsistentes | Validar fuentes y realizar pruebas de consistencia
Planificación inicial y definición de alcance | 1 | 2 | John y Laura | Microsoft Project, Notion, reuniones de planificación | Cambios en el alcance del proyecto | Definir objetivos SMART y revisar semanalmente el progreso
Desarrollo | 2 | 3 | Sebastián y Andrés | Python, VS Code, GitHub, Trello | Sobrecarga de trabajo en etapas críticas | Planificar sprints cortos y reuniones diarias (Scrum)
Recolección, limpieza y análisis de datos (2022-2024) desde TradeMap.org | 2 | 3 | Laura y Camilo | TradeMap.org, Excel, Python (Pandas, NumPy) | Errores en la limpieza o análisis de datos | Aplicar limpieza automatizada y revisión cruzada
Diseño de arquitectura técnica | 3 | 4 | John y María | Diagrama técnico, Lucidchart, Notion | Retrasos en la definición técnica | Asignar responsables técnicos por módulo
Definir KPI e indicadores clave de desempeño | 3 | 4 | Sebastián y Laura | Excel, Power BI, documentación KPI | KPI mal definidos o no alineados al objetivo | Validar KPI con expertos antes de implementación
Diseño de los dashboard en Python | 4 | 5 | María y Camilo | Python (Plotly, Dash), Visual Studio Code | Errores de codificación o incompatibilidad de librerías | Aplicar control de versiones y pruebas por pares
Desarrollo de visualizaciones básicas | 4 | 5 | Sebastián y Andrés | Python (Matplotlib, Seaborn), datasets limpios | Falta de coherencia visual en las gráficas | Usar una guía de estilo visual común
Pruebas de usuario y ajustes visuales | 5 | 6 | John y María | Usuarios beta, Figma, herramientas de feedback | Feedback insuficiente de usuarios | Promover participación con incentivos y recordatorios
Definir parámetros ajustables (tipo de cambio, aranceles, demanda) | 5 | 6 | Laura y Camilo | Simulador económico, plan de pruebas de escenarios | Variables mal calibradas en la simulación | Probar diferentes escenarios antes de la entrega
Implementación del motor de simulación (Regresión lineal) | 6 | 7 | Sebastián y Andrés | Python (Scikit-learn), datos económicos históricos | Modelos inexactos o sobreajustados | Validar modelo con datos históricos y reales
Integración del simulador con los dashboard (inputs y visualización) | 6 | 7 | John y Laura | API de visualización, entorno de simulación | Problemas de integración entre módulos | Integrar gradualmente y hacer pruebas unitarias
Exploración y selección de modelos predictivos | 7 | 8 | Camilo y Sebastián | Scikit-learn, Jupyter Notebook, datasets 2022–2024 | Selección ineficiente de modelo predictivo | Evaluar varios algoritmos antes de elegir el final
Evaluación del modelo (proyección hasta 2025) | 8 | 8 | María y John | Modelos predictivos, validación estadística | Proyecciones poco realistas o sesgadas | Ajustar modelos con retroalimentación continua
Diseño de tutores interactivos y ayudas contextuales | 9 | 9 | Sebastián y Laura | Canva, PowerPoint, Chatbot educativo | Errores en el diseño educativo | Probar la interfaz con usuarios no técnicos
Pruebas de usabilidad | 9 | 9 | John y Andrés | Usuarios finales, formularios de feedback | Poca participación en pruebas | Aplicar pruebas controladas de usabilidad
Capacitación a usuarios y sesión de retroalimentación | 10 | 10 | Sebastián, María y Camilo | Guías interactivas, videollamadas de capacitación | Usuarios no adoptan la herramienta | Ofrecer soporte continuo y manuales interactivos